工程会議　議事録

| 日 時 | 2026年6月29日（月） 15:10〜17:30 |
| --- | --- |
| 参 加 者 | 社長、宮本、磯田、西口、西原、工場長 |

1．層間絶縁紙について

（太平商工と宮本さん打ち合わせ済み）

※中東情勢の影響によるリードタイム過多

材料の入手は、今まで2〜3ヵ月 → 今6ヵ月

1　シンフォ

2　黒川

3　夜明　← ここで材料がショートする

4　成瀬　← 新しい材料手配中　9/15に材料完成（そこから抜き約2週間）

5　白沢

6　志比内

7　飯豊川＃1＃2

8　岩本＃2＃1

2．鉄心工場での工程について（宮本）

1　平巻き用のポールピース　→　早くやりたい

2　夜明　→　端板の加工は分納でPT検査（客先納品予定）

※7/1より加工スタート予定　8/31完了予定（40日程）

コイルに渡せるのはお盆前位

3　黒川　→　端板の再支給待ち

4　成瀬　→　両ねじボルト待ち

5　岩本＃1　→　11月頃に進めたい

6　志比内　→　11月頃に進めたい

7　白沢　→　端板素材の客先支給遅延（素材完成は10月中旬ごろ）

8　岩本＃2

3．コイル工場での工程について（西村）

1　明電舎　→　進んでる

2　板室コイル　→　進んでる

3　神鋼加古川　→　巻いてもらっている

4　シンフォニア　→　7/1or2に材料が入荷し巻ける

5　夜明　→　端子が工程通りに入るか　コイル単品では工程通り

絶縁物が8/28頃入荷

6　黒川　→　端子が工程通りに入るか　コイル単品では工程通り

絶縁物が7/15頃入荷

7　板室組立　→　成瀬とほぼ同じタイミング（しんどい）

8　成瀬　→　巻き成型フィン切まで（仕上げまで）はいける。その後層間紙待ち

9　岩本＃1

10　白沢

11　志比内　→　白沢とタイミングがラップする（しんどい）

12　岩本＃2

4．日鉄テックスエンジ・桑原電工について

神鋼加古川　主極（鉄心・コンペン）

三谷作業は終了（現在、電研で製作中）

神鋼加古川　補極　2極

鉄心の穴あけ加工中（2本目）

コイルは現在巻き中（笠戸工場）

組立　7/16よりポール組み立て開始　マット6に間に合うか？（磯田確認）　7月上旬予定

細かい部品が入っているか確認（西原）

F1〜3　主極　2極　納期：2026/9/25

コンペンは入荷済み　検査未、明日検査予定

バリの確認　バリ有れば鉄心で手仕上げ

コイル巻きの材料入荷済み

巻き治具入荷済み（一部加工先手直し中）

コア板入荷済み　→　治具待ち

焼き付け治具が未手配

F1〜3　補極　1極　納期：2026/9/25

インターのコア板の数量が少ないのでは？と疑問あり。→ 問題なし → 入荷済みだが現物行方不明 → 問い合わせ中

コイル材料7/中旬入荷　治具7/13

コア板　問い合わせ中

F4　主極　納期：2026/9/25

コア板　7/3予定

コイル巻きの材料入荷済み

F4　補極　納期：2026/9/25

コア板まだ

補助コミュコイル材　未着（支給品）

コイル材料7/中旬入荷　治具7/13

F5　主極　納期：2026/9/25

コア板まだ

コイル巻きの材料入荷済み

F5　補極　納期：2026/9/25

コア板まだ

コイル材料7/中旬入荷　治具7/13

5．気になること

問題解決はしていない

成瀬をどこまでずらしていくか？

TMEIC平巻きのポールピース来たら製造計画会議をすぐする

志比内も図面入手次第進める

以上